## 様式１【別紙２】実施日程予定表
（様式１【別紙２】）
実施日程予定表
時 期 | 個別プロジェクト名
| ①○○○プログラム | ② □□□会（ワークショップ） | ③ △△△展 | ④ ◇◇◇ツアー造成
×/× |  |  | △△△会概要検討打合せ | ◇◇◇ツアー概要検討打合せ
×/× | ○○○プログラム概要検討打合せ |  |  | ◇◇◇ツアー検討会議（第1回）
×/× |  | □□□会概要検討打合せ | △△△展企画会議（第1回）
×/×頃 | ○○○プログラム各種契約手続き | アンケート発送 |  | ◇◇◇ツアー検討会議（第2回）
×/× | ○○○プログラム企画会議（第1回） |  | △△△展企画会議（第2回）
×/×頃 |  | アンケート締切・取りまとめ | △△△会広報 | ◇◇◇ツアー企画会議（第1回）
×/× |  | □□□会検討会議
×/× | ○○○プログラム企画会議（第2回） |  | △△△展展示設営 | ◇◇◇ツアー企画会議（第2回）
×月上旬 |  | □□□会広報
×/× | ○○○プログラム広報 |  | △△△展開催
×/×～×/× |  | ②□□□開催（第1回）
×/× | ○○○プログラム開催 |  |  | ◇◇◇ツアー（◎◎◎地域）
×/×～×/× |  | ②□□□開催（第2回）
×/×
×/×～×/× |  | ②□□□開催（第3回） |  | ◇◇◇ツアー（●●●地域）
・
・
・
×/×～×/× | 成果・効果の検証
×/×頃 | 報告書作成・精算
行事等の開催や作成物の完成だけでなく、検討、契約、準備、広報、報告（効果の検証等）の日程についても記入
提出書類を作成する際は、各別紙の間で必ず整合性を取ること。（記入例では、整合性は必ずしも取れているわけではない。）
個別プロジェクト名は、各様式一致させること。